## Sheet1
02项目策划/任务书 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
一、项目基本情况
项目名称 |  | 跨境平台销售（8月） |  | 项目编号
制作人 |  | 亚马逊销售 |  | 审核人 |  | xxx
项目经理 |  | 亚马逊销售 |  | 制作日期 |  | 2018.7.20
二、项目描述
1. 项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）
组建新团队开拓跨境新市场，致力于发展品牌知名度和拓展海外市场销量
2. 项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述）
销售目标，转化率目标，广告ACOS控制
三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）
SLOLI日亚8月份销售额破984720日元（折合人民币约6万元），SLOLI美亚8月份销售额1万元人民币，怪力少女日亚店铺破328240日元（折合人民币2万元），SLOLI店铺广告ACOS降至50%以下于2018.8.15之前降至30%于2018.8.30，站外流量北美主域八月5000访问量，日本子域5000访问量，速卖通8月份铺货100款
四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）
具体数据标准已定
五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件）
六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等）
姓名 |  | 类别 |  | 部门 |  | 职务